## Riepilogo
TrailSafe – Tempi, costi e Gantt
Voce | Valore | Stato sintetico
Data di avvio | 2026-09-07 | Numero attività | 16
Data di fine prevista | 2027-01-29 | Milestone | 5
Durata prevista | Circa 5 mesi | Budget stimato | 67980
Budget massimo | 75000 | Margine sul budget | 7020
Approccio | Ibrido

## Pianificazione
Pianificazione attività e Gantt – TrailSafe
ID | Fase | Attività | Responsabile | Dipendenze | Inizio | Fine | Giorni | Milestone | Costo stimato | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | Gestione | Gestione e controllo del progetto | Project Manager | - | 2026-09-07 | 2027-01-29 | 105 | No | 9000 | bar: 2026-09-07 to 2027-01-25
2 | Avvio | Kick-off e avvio formale | Project Manager | - | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Sì | 1200 | bar: 2026-09-07
3 | Analisi | Raccolta dei requisiti | Business Analyst | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | No | 3800 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-21
4 | Analisi | Validazione dei requisiti | PM / Committente | 3 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | Sì | 1500 | bar: 2026-09-28
5 | Progettazione | Progettazione UX/UI | UX/UI Designer | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | No | 4900 | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
6 | Progettazione | Progettazione tecnica e database | Backend Developer | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | No | 4200 | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
7 | Sviluppo | Sviluppo area utenti | Frontend / Backend | 5, 6 | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 15 | No | 7000 | bar: 2026-10-19 to 2026-11-02
8 | Sviluppo | Sviluppo mappa e gestione sentieri | Frontend / Backend | 5, 6 | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 20 | No | 10500 | bar: 2026-10-19 to 2026-11-09
9 | Sviluppo | Integrazione servizio meteo | Backend Developer | 8 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | No | 3500 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
10 | Sviluppo | Sviluppo segnalazioni | Frontend / Backend | 7, 8 | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 15 | No | 6500 | bar: 2026-11-16 to 2026-11-30
11 | Sviluppo | Sviluppo area amministrativa | Frontend / Backend | 8, 10 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 15 | Sì | 7200 | bar: 2026-11-30 to 2026-12-14
12 | Test | Test di integrazione | Tester | 9, 11 | 2026-12-21 | 2027-01-08 | 15 | No | 4000 | bar: 2026-12-21 to 2027-01-04
13 | Test | Test con utenti pilota | Tester / Analyst | 12 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | Sì | 2100 | bar: 2027-01-11
14 | Test | Correzioni finali | Team sviluppo | 13 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 | No | 3200 | bar: 2027-01-18
15 | Rilascio | Rilascio pilota e formazione | PM / Team | 14 | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 3 | Sì | 2600 | bar: 2027-01-25
16 | Chiusura | Accettazione e chiusura | Project Manager | 15 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2 | Sì | 1200 | bar: 2027-01-25
[8 empty] | Totale costi | 67980

## Costi
Piano dei costi – TrailSafe
Voce di costo | Costo stimato | Tipo | Nota
Gestione del progetto | 9000 | Personale | Project Manager
Analisi dei requisiti | 5000 | Personale | Analisi e validazione
Progettazione UX/UI | 4900 | Personale | Prototipo e interfaccia
Sviluppo frontend | 14000 | Personale | Interfaccia web
Sviluppo backend | 17400 | Personale | API, database e integrazioni
Test e qualità | 6100 | Personale | Test tecnici e con utenti
Servizi mappe, meteo e cloud | 3200 | Servizi | API e infrastruttura
Formazione e documentazione | 2200 | Servizi | Manuale e formazione
Subtotale | 61800
Riserva rischi (10%) | 6180
Totale stimato | 67980
Budget massimo | 75000
Margine disponibile | 7020